## Прил2
Оперативная информация по исполнению СЕМ инвестиционных программ за 4 квартал 2020 года
№ | Наименование СЕМ | Общая информация об инвестиционной программе | Услуги | Общая сумма инвестиций в рамках инвестпрограммы по услугам | План инвестиций на 6-ой год реализации (с 01.06.2020 по 31.12.2020) | факт 4 квартал 2020г. (с 01.10.2020 по 31.12.2020)
тыс.тенге
1 | ГКП на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска | 8200048,4 (в т.ч. на услуги водоснабжения - 4620417,0; на услуги водоотведения - 3579631,4) Программа утверждена приказом Департамента Комитета РК по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по ВКО от 29.05.2020г. № 60-ОД (корректировка №5) на период с 1.06.2015г. по 31.12.2020г. | Раздел 1. Реконструкция объектов водоснабжения | 4219687 | 401505.3 | 331069.8
|  |  | Проект 1. Реконструкция водозаборов и водопроводных насосных станций | 928454 | 151785.6 | 213361.6
|  |  | 1.1. Бурение скважин на Элеваторном и Октябрьском водозаборах | 35135.5 | 0 | 0
|  |  | 1.2. Замена насосного оборудования на водозаборах "Аблакетский", о.Казачий, п.Самсоновка, "Элеваторный" | 116761.5 | 0 | 0
|  |  | 1.3. Замена насосного оборудования на 9 повысительных насосных станциях (№ 6, 22, 23, 71, 72, 73, 76, 77, 79) | 68801.6 | 0 | 0
|  |  | 1.4. Ремонт ограждений водозаборов | 479243.3 | 151785.6 | 213361.6
|  |  | 1.5. Установка систем видеонаблюдения, рубежной сигнализации и наружного освещения на водозаборных сооружениях, уязвимых в террористическом отношении | 224733.1 | 0 | 0
|  |  | 1.7. Создание системы телеметрии насосной станции 3 микрорайона с интеграцией в существующую систему SCADA | 3779 | 0 | 0
|  |  | Проект 2. Замена запорной арматуры на сетях и объектах водоснабжения | 237958.2 | 31451.5 | 15286.1
|  |  | Проект 3. Приобретение оборудования для поиска потерь воды в системе водоснабжения и учета подаваемой воды | 92133.1 | 0 | 0
|  |  | Проект 4. Реконструкция сетей водоснабжения | 2866997.9 | 218268.2 | 102401.7
|  |  | Проект 5. Реконструкция электрических сетей водозаборов города | 94143.8 | 0 | 20.4
|  |  | Раздел 2. Реконструкция объектов водоотведения | 3196223.3 | 197654.5 | 75226.5
|  |  | Проект 6. Реконструкция КНС, вторичных отстойников и приемной камеры на очистных сооружениях | 1121988.6 | 197654.5 | 66620.6
|  |  | 6.1. Замена оборудования на КНС | 163484.6 | 0 | 486.7
|  |  | 6.2. Замена запорной арматуры на объектах водоотведения | 78785.6 | 13818.7 | 458.9
|  |  | 6.3. Замена запорной арматуры на вторичных отстойниках очистных сооружений | 132339.8 | 0 | 0
|  |  | 6.4. Ремонт приемных камер очистных сооружений | 186224.4 | 0 | 0
|  |  | 6.5. Разработка ПСД на реконструкцию КНС № 30, 31 | 62500 | 0 | 0
|  |  | 6.6. Внедрение технологии нейтрализации неприятных запахов от очистных сооружений "Мокрый барьер" | 75952.8 | 0 | 0
|  |  | 6.7. Капитальный ремонт оборудования насосных станций и очистных сооружений | 12414.2 | 0 | 0
|  |  | 6.8. Капитальный ремонт отводящих и подводящих лотков очистных сооружений | 376080.3 | 149628.9 | 65675
|  |  | 6.9. Реконструкция КНС № 30, 31 (софинансирование ЕБРР) | 34206.9 | 34206.9 | 0
|  |  | Проект 7. Реконструкция сетей канализации | 1813953.2 | 0 | 8605.9
|  |  | Проект 8. Реконструкция электрических сетей объектов водоотведения | 0 | 0 | 0
|  |  | Проект 9. Ремонт системы вентиляции КНС | 260281.5 | 0 | 0
|  |  | Раздел 3. Обновление и ремонт общих активов, задействованных в оказании регулируемых услуг | 784138.1 | 93374.9 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 400730 | 48940.7 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 383408.1 | 44434.2 | 0
|  |  | Проект 10. Обновление специализированной техники и оборудования | 370152.8 | 14419.6 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 179212.9 | 7094.4 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 190939.9 | 7325.2 | 0
|  |  | Проект 11. Внедрение автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии и воды (АСКУЭ и АСКУВ) | 170509.4 | 0 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 100219.5 | 0 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 70289.9 | 0 | 0
|  |  | Проект 12. Установка косинусных конденсаторов | 28447.2 | 0 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 9729.2 | 0 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 18718 | 0 | 0
|  |  | Проект 13. Прокладка оптического кабеля связи | 4339.6 | 0 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 2135.1 | 0 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 2204.5 | 0 | 0
|  |  | Проект 14. Внедрение программного обеспечения учета абонентов для абонентного отдела | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 0 | 0 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 0 | 0 | 0
|  |  | Проект 15. Капитальный ремонт зданий и сооружений | 15928.5 | 0 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 6210.2 | 0 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 9718.3 | 0 | 0
|  |  | Проект 16. Возврат кредитных средств на реализацию проектов по реконструкции водозабора "Октябрьский" и КНС № 30, 31 | 194760.6 | 78955.3 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 103223.1 | 41846.3 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 91537.5 | 37109 | 0
|  |  | ВСЕГО за счет собственных средств | 8200048.4 | 692534.7 | 406296.3
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 4620417 | 450446 | 331069.8
|  |  | услуги водоотведения | 3579631.4 | 242088.7 | 75226.5
Фотоотчет по реализованным мероприятиям за 4 квартал 2020 года прилагается в дополнительном файле.