## 1 кв 2023
Оперативная информация по исполнению инвестиционных программ на период с 01.07.2022 года по 31.03.2023 года
Наименование СЕМ | Общая информация об инвестиционной программе | Мероприятия |  | Общая сумма инвестиций в рамках инвестиционной программы по услугам тыс.тенге (без НДС) | План инвестиций на 1-й год реализации (с 01.07.2022г по 30.06.2023г), тыс.тенге (без НДС) | Факт за 1кв 2023г. (с 01.07.2022 по 31.03.2023), тыс.тенге (без НДС)
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата г. Усть-Каменогорска | 5050074,9 (в т.ч. на услуги водоснабжения - 2316437,3; на услуги водоотведения - 2733637,6) Программа утверждена приказом Департамента Комитета РК по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по ВКО от 28.04.2022г. № 84-ОД и 85-ОД на период с 1.07.2022г. по 30.06.2027г. | Раздел 1. Реконструкция объектов водоснабжения |  | 1890758.9188 | 417511.2446 | 257049.97
|  | Проект 1. Реконструкция водозаборов и водопроводных насосных станций |  | 552907.3532 | 0 | 0
|  | 1.1. | Замена насосного оборудования на водозаборах | 228098.8432 | 0 | 0
|  | 1.2. | Замена насосного оборудования на 4 повыситель-ных насосных станциях (№ 16, 28, 34, 68) | 31306.29 | 0 | 0
|  | 1.3. | Приобретение и монтаж системы обеззараживания воды для водозаборов: | 293502.22 | 0 | 0
|  | Проект 2 . Замена запорной арматуры на сетях и объектах водоснабжения |  | 244929.61 | 25582.72 | 26454.13
|  | Проект 3. Приобретение оборудования для поиска потерь воды в системе водоснабжения и ОПУВ |  | 145523.099 | 42838.933 | 0
|  | Проект 4. Реконструкция сетей водоснабжения |  | 873176.8316 | 349089.5916 | 230595.84
|  | Проект 5. Реконструкция электрических сетей водозаборов города |  | 74222.025 | 0 | 0
|  | Раздел 2. Реконструкция объектов водоотведения |  | 2305414.899 | 391307.197 | 14175.2
|  | Проект 6. Реконструкция канализационных насосных станций, очистных сооружений |  | 236407.54 | 13137.04 | 13057.2
|  | 6.1. | Замена решеток на канализационной насосной станции № 25 | 68189.08 | 0 | 0
|  | 6.2. | Замена запорной арматуры на объектах водоотведения | 70460.15 | 13137.04 | 13057.2
|  | 6.3. | Интенсификация системы аэрации аэротенков очистных сооружений, замена воздуходувной станции | 97758.31 | 0 | 0
|  | Проект 7. Реконструкция сетей канализации |  | 1771020.838 | 361687.1 | 669
|  | Проект 8. Реконструкция электрических сетей объектов водоотведения |  | 99824.357 | 4179.71 | 449
|  | Проект 9.Ремонт канализационных насосных станций |  | 198162.164 | 12303.347 | 0
|  | Раздел 3. Обновление и ремонт общих активов, задействованных в оказании регулируемых услуг |  | 853901.0982 | 8430.05 | 4202.48
|  | Проект 10. Обновление специализированной техники и оборудования |  | 616590.8362 | 8430.05 | 4202.48
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 303362.6794 | 4147.5846 | 2067.62
|  |  | услуги водоотведения | 313228.1282 | 4282.4654 | 2134.86
|  | Проект 11. Внедрение автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ ) |  | 135807.33 | 0 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 80685.02 | 0 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 55122.32 | 0 | 0
|  | Проект 12. Установка косинусных конденсаторов |  | 37327.07 | 0 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 10056.19 | 0 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 27270.88 | 0 | 0
|  | Проект 13. Капитальный ремонт зданий и сооружений |  | 64175.862 | 0 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 31574.5241 | 0 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 32601.3379 | 0 | 0
|  |  | ВСЕГО за счет собственных средств | 5050074.8974 | 817248.4916 | 275427.65
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 2316437.3323 | 421658.8292 | 259117.59
|  |  | услуги водоотведения | 2733637.5651 | 395589.6624 | 16310.06
Фотоотчет по реализованным мероприятиям за 1 квартал 2023 года прилагается в дополнительном файле.