## Лист1
Информация ГКП на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска о ходе исполнения инвестиционной программы
за 2022 год
Вид деятельности: оказание услуг водоснабжения и водоотведения
Программы утверждены совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 28 апреля 2022 года №84-ОД, №85-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области от 18 апреля 2022 года №36,37 (на период с 01.07.2022г. по 30.06.2027г.).
Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
№ п/п | Наименование мероприятий | Единицы измерения (для натураль-ных показате-лей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклоне-ние | причины отклонения | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Приобретение и монтаж запорной арматуры на сетях и объектах водоснабжения | шт. | 93 | 93 | 25582.7 | 25454.8 | 25582.7 | 25454.8 | -127.9 | Экономия вследствие проведения государственных закупок | - | - | - | - | - | -
2 | Реконструкция сетей водоснабжения п. Шмелев Лог (завершение СМР) | км. | 5.2 | 5.2 | 230500.4 | 230595.8 | 230500.4 | 230595.8 | 95.4 |  | - | - | - | - | - | -
3 | Капитальный ремонт сетей электроснабжения от РУ 136-6 до КНС-10 (ПСД, СМР) | проект | 1 | 0 | 450 | 449 | 450 | 449 | -1 | Экономия вследствие проведения государственных закупок | - | - | - | - | - | -
4 | Замена запорной арматуры на объектах водоотведения | шт. | 34 | 34 | 13137 | 12715.8 | 13137 | 12715.8 | -421.2 | Экономия вследствие проведения государственных закупок | - | - | - | - | - | -
5 | Обновление техники и оборудования | ед. | 18 | 25 | 4698.6 | 4202.5 | 4698.6 | 4202.5 | -496.1 | Экономия вследствие проведения государственных закупок | - | - | - | - | - | -
| Итого за 2022 год |  |  |  | 274368.7 | 273417.9 | 274368.7 | 273417.9 | -950.8 |  | - | - | - | - | - | -
| в т. ч.: водоснабжение | [5 empty] | 258394.8112 | 258118.23 | -276.5812 |  | - | - | - | - | - | -
| водоотведение | [5 empty] | 15973.8888 | 15299.67 | -674.2188 |  | - | - | - | - | - | -