## 3 кв 2025 год
Оперативная информация по исполнению инвестиционных программ за 3кв 2025 года
Наименование СЕМ | Общая информация об инвестиционной программе | Мероприятия |  | Общая сумма инвестиций в рамках инвестиционной программы по услугам тыс.тенге (без НДС) | План инвестиций на 4-й год реализации (с 01.07.2025г по 30.06.2026г), тыс.тенге (без НДС) | Факт за 3кв 2025г. , тыс.тенге (без НДС)
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата г. Усть-Каменогорска | 9 472 497,4 тыс.тенге (в т.ч. на услуги водоснабжения - 5 115 901,4 тыс.тенге; на услуги водоотведения - 4 356 596,0 тыс.тенге) Программа утверждена приказом Департамента Комитета РК по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по ВКО от 28.04.2022г. № 84-ОД и 85-ОД на период с 1.07.2022г. по 30.06.2027г. | Раздел 1. Реконструкция объектов водоснабжения |  | 4746464.3 | 2345321.2 | 183233.3
|  | Проект 1. Реконструкция водозаборов и водопроводных насосных станций |  | 881248.2 | 438834.4 | 23136.2
|  | 1.1. | Замена насосного оборудования на водозаборах | 295137 | 34828.2 | 15444.2
|  | 1.2. | Замена насосного оборудования на 4 повыситель-ных насосных станциях | 341121.4 | 309815.1 | 0
|  | 1.3. | Приобретение и монтаж системы обеззараживания воды для водозаборов: | 244989.8 | 94191.1 | 7692
|  | Проект 2 . Замена запорной арматуры на сетях и объектах водоснабжения |  | 234099.1 | 44380.3 | 35467.6
|  | Проект 3. Приобретение оборудования для поиска потерь воды в системе водоснабжения и ОПУВ |  | 127287 | 0 | 14450
|  | Проект 4. Реконструкция сетей водоснабжения |  | 3434586.7 | 1815403.1 | 106860.5
|  | Проект 5. Реконструкция электрических сетей водозаборов города |  | 69243.3 | 46703.4 | 3319
|  | Раздел 2. Реконструкция объектов водоотведения |  | 4002100.3 | 1866694.1 | 85052.2
|  | Проект 6. Реконструкция канализационных насосных станций, очистных сооружений |  | 410680.4 | 49929.4 | 480.2
|  | 6.1. | Замена решеток на канализационной насосной станции № 25 | 68189.1 | 0 | 0
|  | 6.2. | Замена запорной арматуры на объектах водоотведения | 72616.6 | 14777.4 | 480.2
|  | 6.3. | Интенсификация системы аэрации аэротенков очистных сооружений, замена воздуходувной станции | 139068.1 | 35152 | 0
|  | 6.4. | Внедрение автоматической системы мониторинга контроля качества состава сточных вод сбрасываемых в природный объект | 130806.6 | 0 | 0
|  | Проект 7. Реконструкция сетей канализации |  | 3143526.8 | 1657799.4 | 62890.9
|  | Проект 8. Реконструкция электрических сетей объектов водоотведения |  | 60537.7 | 7554.3 | 3270
|  | Проект 9.Ремонт канализационных насосных станций |  | 387355.4 | 151411 | 18411.1
|  | Раздел 3. Обновление и ремонт общих активов, задействованных в оказании регулируемых услуг |  | 723932.8 | 278331.1 | 62695.1
|  | Проект 10. Обновление специализированной техники и оборудования |  | 545280.1 | 143378.3 | 53781.1
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 268277.7 | 70542.1 | 26460.3
|  |  | услуги водоотведения | 277002.4 | 72836.2 | 27320.8
|  | Проект 11. Внедрение автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ ) |  | 66737.9 | 60439.8 | 6299
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 54406.1 | 51307.9 | 3099.1
|  |  | услуги водоотведения | 12331.8 | 9131.9 | 3199.9
|  | Проект 12. Установка косинусных конденсаторов |  | 37327 | 12293.2 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 10056.2 | 2601.3 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 27270.8 | 9691.9 | 0
|  | Проект 13. Капитальный ремонт зданий и сооружений |  | 74587.8 | 62219.8 | 2615
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 36697.2 | 30612.1 | 1286.6
|  |  | услуги водоотведения | 37890.6 | 31607.7 | 1328.4
|  |  | ВСЕГО за счет собственных средств | 9472497.4 | 4490346.4 | 330980.6
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 5115901.4 | 2500384.6 | 214079.3
|  |  | услуги водоотведения | 4356596 | 1989961.8 | 116901.3