## 1 кв 2025 год
Оперативная информация по исполнению инвестиционных программ за 1кв 2025 года
Наименование СЕМ | Общая информация об инвестиционной программе | Мероприятия |  | Общая сумма инвестиций в рамках инвестиционной программы по услугам тыс.тенге (без НДС) | План инвестиций на 3-й год реализации (с 01.07.2024г по 30.06.2025г), тыс.тенге (без НДС) | Факт за 1кв 2025г. , тыс.тенге (без НДС)
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата г. Усть-Каменогорска | 6 588 452,7 (в т.ч. на услуги водоснабжения - 3 665 826,7; на услуги водоотведения - 2 922 626,0) Программа утверждена приказом Департамента Комитета РК по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по ВКО от 28.04.2022г. № 84-ОД и 85-ОД на период с 1.07.2022г. по 30.06.2027г. | Раздел 1. Реконструкция объектов водоснабжения |  | 3244929.5 | 1148861.52 | 51886.9
|  | Проект 1. Реконструкция водозаборов и водопроводных насосных станций |  | 552907.3 | 198923.22 | 48098
|  | 1.1. | Замена насосного оборудования на водозаборах | 228098.8 | 90537.14 | 48098
|  | 1.2. | Замена насосного оборудования на 4 повыситель-ных насосных станциях (№ 16, 28, 34, 68) | 31306.3 | 0 | 0
|  | 1.3. | Приобретение и монтаж системы обеззараживания воды для водозаборов: | 293502.2 | 108386.08 | 0
|  | Проект 2 . Замена запорной арматуры на сетях и объектах водоснабжения |  | 230631 | 42673.3 | 0
|  | Проект 3. Приобретение оборудования для поиска потерь воды в системе водоснабжения и ОПУВ |  | 129845.2 | 59845.2 | 0
|  | Проект 4. Реконструкция сетей водоснабжения |  | 2324408.2 | 840282 | 2942.6
|  | Проект 5. Реконструкция электрических сетей водозаборов города |  | 7137.8 | 7137.8 | 846.3
|  | Раздел 2. Реконструкция объектов водоотведения |  | 2499340 | 667630.8 | 31818.6
|  | Проект 6. Реконструкция канализационных насосных станций, очистных сооружений |  | 209082.5 | 0 | 0
|  | 6.1. | Замена решеток на канализационной насосной станции № 25 | 68189.1 | 0 | 0
|  | 6.2. | Замена запорной арматуры на объектах водоотведения | 43135.1 | 0 | 0
|  | 6.3. | Интенсификация системы аэрации аэротенков очистных сооружений, замена воздуходувной станции | 97758.3 | 0 | 0
|  | Проект 7. Реконструкция сетей канализации |  | 2040071.1 | 639953.7 | 17577.5
|  | Проект 8. Реконструкция электрических сетей объектов водоотведения |  | 39043.2 | 463.6 | 13268.7
|  | Проект 9.Ремонт канализационных насосных станций |  | 211143.2 | 27213.5 | 972.4
|  | Раздел 3. Обновление и ремонт общих активов, задействованных в оказании регулируемых услуг |  | 844183.3 | 254098.2 | 368.8
|  | Проект 10. Обновление специализированной техники и оборудования |  | 606873.1 | 164954.3 | 368.8
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 298581.6 | 81157.5 | 181.4
|  |  | услуги водоотведения | 308291.5 | 83796.8 | 187.4
|  | Проект 11. Внедрение автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ ) |  | 135807.3 | 75367.5 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 80685 | 29377.1 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 55122.3 | 45990.4 | 0
|  | Проект 12. Установка косинусных конденсаторов |  | 37327.1 | 11820.3 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 10056.2 | 2858.5 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 27270.9 | 8961.8 | 0
|  | Проект 13. Капитальный ремонт зданий и сооружений |  | 64175.8 | 1956.1 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 31574.5 | 962.4 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 32601.3 | 993.7 | 0
|  |  | ВСЕГО за счет собственных средств | 6588452.8 | 2070590.52 | 84074.3
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 3665826.8 | 1263217.02 | 52068.3
|  |  | услуги водоотведения | 2922626 | 807373.5 | 32006