## 1пол 2024
Оперативная информация по исполнению инвестиционных программ за 1 полугодие 2024 года
Наименование СЕМ | Общая информация об инвестиционной программе | Мероприятия |  | Общая сумма инвестиций в рамках инвестиционной программы по услугам тыс.тенге (без НДС) | План инвестиций на 2-й год реализации (с 01.07.2023г по 30.06.2024г), тыс.тенге (без НДС) | Факт за 1 полугодие 2024г. (с 01.01.2024 по 30.06.2024), тыс.тенге (без НДС)
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата г. Усть-Каменогорска | 5113641,1 (в т.ч. на услуги водоснабжения - 2329427,0; на услуги водоотведения - 2784214,1) Программа утверждена приказом Департамента Комитета РК по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по ВКО от 07.07.2021г. № 102-ОД и 103-ОД на период с 1.07.2022г. по 30.06.2027г. | Раздел 1. Реконструкция объектов водоснабжения |  | 1908529.6632 | 333363.1 | 196796
|  | Проект 1. Реконструкция водозаборов и водопроводных насосных станций |  | 552907.3532 | 0 | 0
|  | 1.1. | Замена насосного оборудования на водозаборах | 228098.8432 | 0 | 0
|  | 1.2. | Замена насосного оборудования на 4 повыситель-ных насосных станциях (№ 16, 28, 34, 68) | 31306.29 | 0 | 0
|  | 1.3. | Приобретение и монтаж системы обеззараживания воды для водозаборов: | 293502.22 | 0 | 0
|  | Проект 2 . Замена запорной арматуры на сетях и объектах водоснабжения |  | 244929.61 | 41032.1 | 26646.2
|  | Проект 3. Приобретение оборудования для поиска потерь воды в системе водоснабжения и ОПУВ |  | 140684.2 | 42838.9 | 10758.6
|  | Проект 4. Реконструкция сетей водоснабжения |  | 962870.7 | 249492.1 | 159391.2
|  | Проект 5. Реконструкция электрических сетей водозаборов города |  | 7137.8 | 0 | 0
|  | Раздел 2. Реконструкция объектов водоотведения |  | 2360928.04 | 452988.7 | 2433
|  | Проект 6. Реконструкция канализационных насосных станций, очистных сооружений |  | 236407.54 | 27325 | 0
|  | 6.1. | Замена решеток на канализационной насосной станции № 25 | 68189.08 | 0 | 0
|  | 6.2. | Замена запорной арматуры на объектах водоотведения | 70460.15 | 27325 | 0
|  | 6.3. | Интенсификация системы аэрации аэротенков очистных сооружений, замена воздуходувной станции | 97758.31 | 0 | 0
|  | Проект 7. Реконструкция сетей канализации |  | 1874334.1 | 367530.7 | 2433
|  | Проект 8. Реконструкция электрических сетей объектов водоотведения |  | 39043.2 | 28097.9 | 0
|  | Проект 9.Ремонт канализационных насосных станций |  | 211143.2 | 30035.1 | 0
|  | Раздел 3. Обновление и ремонт общих активов, задействованных в оказании регулируемых услуг |  | 844183.362 | 175551.3 | 34875.5
|  | Проект 10. Обновление специализированной техники и оборудования |  | 606873.1 | 162337.8 | 21684.6
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 298581.6 | 79870.2 | 10668.8
|  |  | услуги водоотведения | 308291.5 | 82467.6 | 11015.8
|  | Проект 11. Внедрение автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ ) |  | 135807.33 | 0 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 80685.02 | 0 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 55122.32 | 0 | 0
|  | Проект 12. Установка косинусных конденсаторов |  | 37327.07 | 13213.5 | 13190.9
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 10056.19 | 4596.4 | 4523.6
|  |  | услуги водоотведения | 27270.88 | 8617.1 | 8667.3
|  | Проект 13. Капитальный ремонт зданий и сооружений |  | 64175.862 | 0 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 31574.5241 | 0 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 32601.3379 | 0 | 0
|  |  | ВСЕГО за счет собственных средств | 5113641.1 | 961903.1 | 234104.5
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 2329427 | 417829.7 | 211988.4
|  |  | услуги водоотведения | 2784214.1 | 544073.4 | 22116.1